piano di progetto

| progetto | POTENZIAMENTO AREA LOGICA |
| --- | --- |
| Responsabile | Mazzi Silvia |
| Destinatari | Studenti classi quarte e quinte |
| Anno scolastico | 2019-20 |

obiettivi

- Potenziare le capacità logiche grazie all’uso del problem solving - Fornire strumenti di base per affrontare la preparazione ai test di ammissione a facoltà universitarie - Fornire strumenti e conoscenze per una scelta post diploma consapevole

fasi di lavoro

OTTOBRE- DICEMBRE ‘19 - Comunicazione alle classi e alle famiglie dell’iniziativa - Raccolta adesioni e preparazione del calendario e degli elenchi degli studenti partecipanti - Contratto formativo e somministrazione questionario iniziale - Erogazione del servizio in orario pomeridiano come da calendario GENNAIO- FEBBRAIO ‘20 - Erogazione del servizio in orario pomeridiano come da calendario - Somministrazione del questionario finale - Comunicazione ai CdC dell’avvenuta partecipazione con apposita certificazione - Elaborazione dei dati raccolti e valutazione del percorso Il modulo viene attivato se si raggiunge un minimo di 15 studenti

| risorse umane interne Dettagliare sul modulo pq6_mod2richiesta acquisto beni/servizi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Settembre - dicembre | Collaboratori | Docenti |  |
| Nominativo e funzione nell’attività | Ore aggiuntive | Ore di insegnamento | Ore di non insegnamento |
| Mazzi docente |  |  | 4 |
| Marchetti docente (esterno) |  | 2 |  |
| Personale Ata | 4 |  |  |
| Totale ore : | 4 | 2 | 5 |
| Gennaio - agosto | Collaboratori | Docenti |  |
| Nominativo e funzione nell’attività | Ore aggiuntive | Ore di insegnamento | Ore di non insegnamento |
| Mazzi docente |  |  | 5 |
| Marchetti docente (esterno) |  | 13 |  |
| Personale Ata | 4 |  |  |
| Totale ore : | 8 | 15 | 10 |

beni di uso ordinario Dettagliare sul modulo pq6_mod2richiesta acquisto beni/servizi

Settembre- dicembre: 400 fotocopie (a spese dei partecipanti)

Gennaio – agosto: 600 fotocopie (a spese dei partecipanti)

Data							      firma responsabile di progetto

10/10/ 2019                                                            Mazzi Silvia

DETTAGLIO ATTIVITA’

| progetto | POTENZIAMENTO AREA LOGICA |
| --- | --- |
| Responsabile | Mazzi Silvia |
| Destinatari | Studenti classi quarte e quinte |
| Anno scolastico | 2019-20 |

| Fase 1 |  | Tempi previsti per la fase: 4 ore |
| --- | --- | --- |
| Attività | Obiettivi specifici delle attività | Contenuti specifici delle attività |
| Comunicazione alle classi e alle famiglie dell’iniziativa (Marchetti- Mazzi) | Permettere agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto una decisione informata e comunicare contemporaneamente alle famiglie la possibilità di partecipare a questa attività | Stesura di una comunicazione interna e , se possibile, visita a tutte le classi quarte e quinte dell’istituto per mostrare agli studenti esempi di prove ripresi dall’area logica dei test per l’ammissione all’università |

| Fase 2 |  | Tempi previsti per la fase: 4 ore |
| --- | --- | --- |
| Attività | Obiettivi specifici delle attività | Contenuti specifici delle attività |
| Raccolta adesioni e autorizzazioni (Mazzi) Controllo avvenuto pagamento quote (segreteria) | Effettuare il pagamento previsto dalla DSGA e ottenere le autorizzazioni di legge | Predisporre moduli per adesione e per autorizzazione dei genitori (studenti non maggiorenni) (Marchetti) Richiedere alla DSGA il prospetto del pagamento del corso (Marchetti) Ritirare le adesioni (Mazzi) comunicare le modalità di pagamento (Marchetti) |
| Predisposizione del calendario e degli elenchi degli studenti partecipanti (Marchetti) | Informare studenti, genitori e personale ATA sui tempi, luoghi e persone | Stilare l’elenco dei partecipanti Predisporre il calendario Consegnare copie alla DSGA (Marchetti) Compilare il registro dell’attività Individuare e prenotare l’aula in cui svolgere il corso(Mazzi) |

| Fase 3 |  | Tempi previsti per la fase: 2+3 ore |
| --- | --- | --- |
| Attività (Marchetti) | Obiettivi specifici delle attività | Contenuti specifici delle attività |
| Stesura del contratto formativo | Partecipazione responsabile all’attività | Predisporre il contratto formativo, farlo fotocopiare, sottoporlo alla firma degli studenti |
| Somministrazione questionario iniziale | Individuare il livello di partenza | Predisporre copia del questionario iniziale, farlo fotocopiare, somministrarlo |
| Correzione del questionario iniziale e tabulazione dei risultati | Individuare i punti di maggiore fragilità generale | Item analysis |

| Fase 4 |  | Tempi previsti per la fase:11 ore |
| --- | --- | --- |
| Attività (Marchetti) | Obiettivi specifici delle attività | Contenuti specifici delle attività |
| Erogazione del servizio in orario pomeridiano come da calendario | Potenziare le capacità logiche grazie all’uso del problem solving Fornire strumenti di base per affrontare la preparazione ai test di ammissione a facoltà universitarie | Vedi Registro dell’attività |

| Fase 5 |  | Tempi previsti per la fase: 2 +4 ore |
| --- | --- | --- |
| Attività (Marchetti) | Obiettivi specifici delle attività | Contenuti specifici delle attività |
| Somministrazione del questionario finale | Individuare il livello di arrivo | Predisporre copia del questionario finale, farlo fotocopiare, somministrarlo Correzione del questionario finale |
| Somministrazione del questionario di gradimento | Conoscere il parere degli studenti sui contenuti, le modalità e l’utilità del corso | Predisporre copia del questionario di gradimento, farlo fotocopiare, somministrarlo Tabulazione del questionario di gradimento |
| Dibattito | Fornire strumenti e conoscenze per una scelta post diploma consapevole | Socializzare gli esiti del questionario di gradimento |

| Fase 6 |  | Tempi previsti per la fase: 1 ore |
| --- | --- | --- |
| Attività (Mazzi) | Obiettivi specifici delle attività | Contenuti specifici delle attività |
| Comunicazione ai CdC dell’avvenuta partecipazione con apposita certificazione | Informare i diversi cdc | Verifica delle condizioni per ciascun studente Predisposizione del modulo di certificazione Compilazione del modulo di certificazione |

| Fase 7 |  | Tempi previsti per la fase: 2 ore |
| --- | --- | --- |
| Attività (Marchetti) | Obiettivi specifici delle attività | Contenuti specifici delle attività |
| Elaborazione dei dati raccolti e valutazione del percorso | Valutare l’efficacia del corso | Redigere la relazione a consuntivo del progetto |

validazione

| progetto | POTENZIAMENTO AREA LOGICA |
| --- | --- |
| Responsabile | Mazzi Silvia |
| Destinatari | Studenti classi quarte e quinte |
| Anno scolastico | 2019-20 |

| indicatori | livello iniziale | livello finale atteso | livello finale ottenuto | valore aggiunto | validato: (sì / no ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . % di attestazioni di frequenza fornite sul totale studenti partecipanti |  | 85% |  |  |  |
| 2 % di studenti sufficienti alla prova finale dei moduli | X | X+25% |  |  |  |

Data							                                                firma responsabile di progetto

10/10/ 2019                                                                                                       Mazzi Silvia