Testo da inserire nell’allegato 8, Piano di Miglioramento-PDM, aggiornamento PTOF 2020-2021.

Il NIV, Nucleo interno di valutazione, formato dalla dirigente scolastica, Maria Rosaria Di Cicco, e dai docenti Enrica Camesasca, responsabile svolgimento prove INVALSI, Mauro Francesconi, Giovanna Molteni e Alessandra Sottini, responsabile del NIV e dell’iter PTOF, ha concordato di:

- confermare per il corrente anno scolastico priorità e traguardi triennali di cui ai RAV 2018-19 e 2019-20,

- confermare quanto pianificato dal PDM di cui all’allegato 7 del PTOF 2019-2022, aggiornamento 2019-20, nella misura consentita dall’emergenza COVID-19,

- promuovere azioni di contenimento del disagio organizzativo generate dalla emergenza sanitaria, in particolare:

- gestione delle disposizioni, non prevedibili per contenuti e tempistica, emanate dalle istituzioni competenti per l’erogazione del servizio scolastico in base all’andamento della pandemia;

- gestione delle criticità riconducibili all’impatto dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni di cui al punto 1, sulle variabili di funzionamento del servizio scolastico in generale e specifiche dell’istituto (bisogni dell’utenza, organizzazione del personale docente e ATA, orari di servizio, servizio di trasporto pubblico).

Per assicurare la coerenza dell’offerta formativa con le priorità di PTOF e RAV, l’istituto dispone in ogni caso di:

- indicazioni contenute nel capitolo 3 del PTOF, sezione Le scelte strategiche,

- processi consolidati in istituto e correlata definizione dei ruoli di collaborazione col DS e di coordinamento didattico/ organizzativo, la cui funzionalità per gestione dell’offerta formativa nell’attuale emergenza è stata esplicitata nelle valutazioni di cui al RAV 2019-20.

Nell’ambito delle attività di sua competenza, il NIV ha individuato la presenza di criticità nei processi di:

- progettazione didattica (il turn over dei docenti, particolarmente significativo per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, determina la necessità di un più sistematico processo di condivisione di pratiche/ strumenti per la gestione della didattica);

- gestione del personale (la gestione degli orari di servizio in relazione all’emergenza sanitaria ha messo maggiormente in evidenza criticità già precedentemente segnalate, dovute alla presenza di un’eccessiva mobilità dei docenti sulle due sedi di servizio);

- integrazione scuola-famiglia (l’emergenza in corso rende più evidente il rilievo della comunicazione con le famiglie, e l’inclusione dei genitori nella vita scolastica).

Le azioni migliorative ipotizzate, da dettagliare nel PDM 2021-2022, sono:

- revisione delle pratiche e degli strumenti adottati ai diversi livelli di progettazione, in tutti i casi in cui possano essere semplificati mantenendone la funzionalità;

- incontri di informazione/formazione, destinati prioritariamente ai docenti nuovi in istituto, dedicati alle scelte strategiche del PTOF ed alle correlate pratiche adottate e consolidate dall’istituto in merito a: funzioni attribuite alle figure di collaborazione col DS/ coordinamento didattico e organizzativo, accoglienza, inclusione, progettazione didattica, documentazione, comunicazione, relazioni con le famiglie;

- razionalizzazione nella assegnazione delle cattedre, finalizzata ad una diminuzione del livello di mobilità e ad incrementare la funzionalità didattica dell’orario;

- oltre alle azioni di cui al punto 2, apertura di spazi di collaborazione con i genitori, destinati, per esempio, all’organizzazione di incontri su temi di interesse per l’utenza ed il territorio (cfr. PDM 2019-2020, Priorità 1, Pianificazione azioni, punto 7).

Alle pagine seguenti, il PDM 2019-2020.

PDM 2019-2020

Priorità 1) RAV: risultati scolastici: miglioramento esiti nelle singole discipline

| Priorità 1 | Traguardi individuati per priorità | Processi/ Sottoprocessi per i quali nel RAV sono state rilevate criticita’ | Obiettivi di processo | Pianificazione azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di processo | Risorse che verranno impegnate | Tempi previsti per: 1) raggiungimento degli obiettivi di processo; 2) svolgimento azioni pianificate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Migliora mento esiti nelle singole discipline | A) Almeno 75% in matematica; almeno 80% in tutte le altre discipline. B) Se la % media triennio 2016-2019 è uguale o maggiore alle percentuali indicate al punto A), le soglie attese, arrotondate per difetto, sono 75/ 80 / 85/ 90/ 95 %. | Pratiche educative e didattiche. 1.Ambiente di apprendimento. 2.Continuità e orientamento. 3.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 4.Integrazione con il territorio e con le famiglie. | 1. Formazione e sostegno all'utilizzo di metodologie finalizzate alla costruzione di competenze, oltre che all’acquisizione di conoscenze, alla personalizzazione diffusa dei processi, ad attività per gruppi trasversali alle classi e/o che prevedano la collaborazione di più docenti, anche finalizzate alla realizzazione di obiettivi di prodotto. 2 A. Attuazione di PCTO nel quadro di un curricolo per competenze, con equivalenza formativa rispetto alle attività disciplinari e finalizzati ad esperienze in contesti esterni a carattere orientativo ed osservativo, coerentemente con la non terminalità dei corsi. 2 B. Incremento della sinergia tra PCTO, orientamento in uscita, e progetti che consolidano le competenze di cittadinanza / sociali in contesti esterni e con obiettivi di prodotto, in modo che l'esperienza concreta dia senso e sostegno all'investimento scolastico. 3. Incremento spazi di collaborazione tra docenti: in presenza tramite percorsi di autoformazione dei dipartimenti disciplinari o di gruppi trasversali; tramite aree dedicate nel sito d'istituto, per condividere, progettare, valutare pratiche/esperienze innovative e relativi strumenti di lavoro e rendere più funzionale l'ambiente di apprendimento. 4.Incrementare occasioni di collaborazione con le famiglie, in situazioni individuali per aumentare consapevolezza delle criticità e condividere strategie efficaci (modifica della scelta solo in casi residuali); più in generale, rispetto a tematiche di interesse comune tra diverse agenzie formative in oggettiva sinergia. | - Individuazione delle criticità rilevate nell’attuazione della programmazione di disciplina e pianificazione azioni migliorative. - Pianificazione e attuazione di incontri di autoformazione, validi ai fini della formazione obbligatoria, di dipartimento o trasversali, dedicati all’innovazione didattico-metodologica ed eventualmente delle strutture laboratoriali. - Pianificazione e attuazione di incontri di autoformazione, validi ai fini della formazione obbligatoria, tra Cdc e responsabili di progetto / PCTO, dedicati all’integrazione delle diverse azioni formative nell’attuazione del curricolo. - Scelta dei percorsi formativi esterni funzionali all’innovazione metodologica ed alla progettazione didattica per competenze. - Implementazione degli spunti forniti dalle azioni 1-4 nello svolgimento del curricolo ordinario e integrativo. - Pianificazione e attuazione di incontri di autoformazione dedicati alla gestione negoziale della relazione con i genitori, per diffondere tra i docenti le pratiche adottate da DS e GLI negli scorsi aa.ss. - Collaborazione tra rappresentanti genitori in CDI, GLI e docenti che hanno specifiche competenze di area socio psico pedagogica ed esperienza di rapporti col territorio, per l’attuazione di incontri su temi rilevanti per la gestione del ruolo genitoriale. - Condivisione tramite sito di materiali per l’innovazione metodologica e prodotti degli studenti coinvolti in pratiche innovative. - Valutazione collegiale dei risultati conseguiti ed elaborazione delle Linee-guida per la ri-progettazione. - Elaborazione percentuali di successo nelle varie discipline a giugno; acquisizione esiti prove INVALSI; elaborazione percentuali di ammissione e successo nelle competenze comportamentali. - Produzione e condivisione con il CD dei documenti di sintesi di quanto emerso dalle valutazioni di cui al punto 9. - Ri-progettazione: elaborazione RAV / PDM, / PTOF, programmazione disciplina / PCTO / attività integrative. | - Docenti dei dipartimenti di disciplina. - Docenti dei Cdc. - Responsabili progetto / PCTO. - Docenti del GLI. - Collegio docenti - Dirigente scolastico. - Nucleo interno di autovalutazione. - Responsabile iter PTOF. | 1) Entro a.s.2021-22 2) Per ogni a.s nell’arco del triennio 19-22: - azione 1: entro settembre; - azioni 2-8: in corso d’anno, e ripartite tra i singoli anni in base a criteri di priorità individuati dal CD e condizioni di fattibilità; - azione 9: riunioni del CD maggio, giugno e settembre; - azioni 10 e 11: entro inizio lezioni, a settembre; - azione 12: entro ottobre. |

Priorità 2) RAV: risultati nelle prove standardizzate nazionali: miglioramento esiti nelle prove INVALSI fine biennio.

| Priorità 2 | Traguardi individuati per priorità | Processi/ Sottoprocessi per i quali nel RAV sono state rilevate criticita’ | Obiettivi di processo | Pianificazione azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi di processo | Risorse che verranno impegnate | Tempi previsti per: 1) raggiungimento degli obiettivi di processo; 2) svolgimento azioni pianificate. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miglioramento esiti nelle prove INVALSI fine biennio. | Esiti italiano e matematica: punteggio medio pari o di poco inferiore alla media nazionale. | Pratiche educative e didattiche. 1.Curricolo, progettazione, valutazione 2.Ambiente di apprendimento. 3.Continuità e orientamento. 4.Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. | 1.Utilizzo sistematico degli esiti INVALSI per valutazione e riprogettazione della pianificazione didattica, nella quale valorizzare le azioni finalizzate alle competenze verificate, da costruire tramite azioni sia inerenti le discipline campionate sia trasversali all’intero curricolo, ordinario e integrativo. 2. Come per punto 1, priorità 1. 3. Come per punto 2.B, priorità 1. 4. Come per punto 3, priorità 1 | - Pianificazione, da parte di dipartimenti disciplinari / Cdc, di azioni finalizzate / finalizzabili alla costruzione delle competenze verificate dalle prove INVALSI. - Svolgimento azioni pianificate e utilizzo di prove basate sul modello INVALSI per la verifica delle competenze. - Le valutazioni funzionali alle azioni 1 e 2 vengono effettuate come indicato per le azioni 9-12 previste per priorità 1. | - Docenti dei dipartimenti di disciplina. - Docenti dei Cdc. - Collegio docenti - Dirigente scolastico. - Nucleo interno di autovalutazione. - Responsabile iter PTOF. | 1) Entro a.s.2021-22 2) Per ogni a.s nell’arco del triennio 19-22: - azione 1: entro ottobre; - azione 2: in corso d’anno. azioni 3: vedi tempi per azioni 9-12 previste per priorità 1. |